## Zestawienie Działań
Kategoria | Temat / Działanie | Status | Data rozpoczęcia | Termin / Data realizacji | Czas trwania | Osoba odpowiedzialna | Decyzyjność / Czego wymaga by iść dalej | Szacowany czas koordynacji (h) | Uwagi
Urodziny LU | Prezentacja konceptu EVENTU | Zrealizowano |  | Do 23.06 (next status) | 12h | Paweł/ Zespół | Akceptacja konceptu przez Klienta, ustalenie elementów głównych (drony, lasery, fundusz) | 8 | Pomysł, potrzeby, podejście omawiany na statusach 12.06 i prezentacja koncepcji kreatywnej 16.06
Urodziny LU | Wycena wydarzenia (drony, lasery, fundusz, gadżety) | W trakcie |  | Koniec czerwca 2026 | 1h | Gosia | Zebranie ofert od podwykonawców, wycena gadżetów (kubki ~150szt, katalogi), wycena pokazu dronów, laserów i inne Wycena musi zawierać koszty + ekwiwalent reklamowy/mediowy/PR | 4 | Zapytania gadżetowe wysłane, odpowiedzi z końcem kolejnego tygodnia
Urodziny LU | Weryfikacja terminu 7 września | Do realizacji |  | Do 23.06 |  | Gosia | Sprawdzenie czy 7 września jest realny, czy trzeba przesunąć |  | TBC
Urodziny LU | Zaproszenie / Save the date | Do realizacji |  | Wysyłka ~26 czerwca | 4h | Zespół (Agata/Gosia) | Gotowy koncept graficzny (wynikowa konceptu), akceptacja treści. Porjekt graficzny. Wysyłka osobiście (personalizowana przez sprzedawców) | 8 | Pierwsze wrazenie - nie spieszyć się. Poczekajmy do końca miesiąca by zawrzeć więcej info
Urodziny LU | Komunikacja eventu (maile) | Zaplanowano |  | czerwiec-lipiec-sierpień 2026 |  | Zespół | Gotowa lista odbiorców, treści mailingów (3 mailingi) | 10 | 20 czerwek: 1st mailing save the date. Lipiec: przypominający. Sierpień: przypominający
Urodziny LU | Menu na wydarzenie | Do realizacji |  | Do 23.06 (omówienie) | 3h + DTP | Marcin W (chef) | Propozycja menu przez Marcina W | 4 | Marcin W ma przygotować propozycję
Urodziny LU | Scenariusz / Prowadzący | Do realizacji |  | Do końca czerwca | 2h | Zespół | Decyzja kto prowadzi (propozycja: Robert), ustalenie roli prowadzącego, scenariusz przebiegu | 8 | Paweł przemawia, wycena prowadzącego
Urodziny LU | Animacje na ekranach (diody, totemy, ekrany) | Do realizacji |  | Lipiec-sierpień | 8h montażu | Madeby | Scenariusz animacji - historia LU + historia grupy + zakomunikowanie nowego miejsca | 100 | Wykorzystamy diode, totem i ekrany. Filmy i animacje opowiadające historię
Urodziny LU | Welcome / Good Night Pack | Do realizacji |  | Lipiec-sierpień | 1h | Gosia | Projekt gadżetu użytkowego z logo grupy (kubki termiczne?), decyzja o formie | 2 | Coś użytecznego z logo grupy, co będzie towarzyszyć gościom w pracy codziennie
Urodziny LU | Rozpoznanie partnerstwa (współpraca z właścicielem budynku) | W trakcie |  | Do końca czerwca |  | Paweł | Rozmowa z właścicielem budynku o partycypacji w kosztach (np. 100k przy pokazie dronów) | 1 | Paweł ma rozeznać temat na swoim poziomie kontaktów
Urodziny LU | Partnerstwo / Sponsorzy | Do przemyślenia |  | Lipiec |  | Zespół | Znalezienie partnera, który mógłby współfinansować (20k?). Decyzja o partnerstwie | 6 | Rozważacie jakieś partnerstwo? Klient pasujący, niekonkurujący
Urodziny LU | Budżet wydarzenia | Do realizacji |  | Do końca czerwca |  | Zespół | Policzenie kosztów, ustalenie możliwego budżetu | 6 | Potrzebny do przygotowania scenariusza, doboru prowadzącego, atrakcji
157
Materiały reklamowe LU | Filmy reklamowe z sesji (Bartek, Gosia, Agata, Łukasz, kuchnia x 2, wnętrze x2, tour LU) | Zrealizowano (akcept) |  | Maj-czerwiec 2026 | 42h montaż + nadzór kreatywny | Zespół kreatywny | Akceptacja filmów przez Klienta (wycięcie 41 piętra, dokolorowanie) - powstanie bazowej wersji materiałów | 70 | Zaakceptowane. Wycinamy 41 piętro, dokolorowujemy elementy
Materiały reklamowe LU | Montaż materiałów Agata, Gosia nowe wersje (podwykonawca) | W trakcie |  | Do końca czerwca | 2h | Podwykonawca (Agata koordynuje) | Materiał źródłowy z naszej sesji |  | Agata montuje z podwykonawcą
Materiały reklamowe LU | Przygotowanie nowych formatów do kampanii Meta | W trakcie |  | Od kolejnego tygodnia po 12.06 | 12h | Madeby / Dom mediowy | Gotowe filmy, akceptacja przed podmianką w kreacjach | 20 | Formaty reklamowe przygotowane pod Cele kampanii
Materiały reklamowe LU | Dźwięk do filmu z Gosią | Do realizacji |  |  |  | Zespół | Dogranie dźwięku | 2
92
Nowa formuła video | Zmiana formuły materiałów video do social media | W trakcie |  | Czerwiec 2026 | 8h | Michał / Marcin C / Marcin W | Omówienie nowej formuły, przejrzenie materiału z sesji rok temu dla VF | 10 | Jutro (17.06) spotkanie Michała z Marcinem - przegląd materiału z sesji VF
Nowa formuła video | Scenariusze postów na konta | W trakcie |  | Czerwiec 2026 | 12h | Michał / Marcin C / Agata | Treści postów do akceptacji, omówienie zmian w komunikacji | 3 | Zanim zmiany się zadzieją - posty idą na bieżąco. Omówić z Agatą
Nowa formuła video | Posty z sesji zeszłorocznej w willi | W trakcie |  | Czerwiec 2026 | 3h | Zespół | Akceptacja treści i grafik | 6 | Materiał 'roboczy', zabawny, budujący atmosferę. Do akceptacji przed publikacją
19
Sesja VF | Sesja zdjęciowa - ogród i kuchnia (24 czerwca) | Zaplanowano |  | 24 czerwca 2026 | estymacja: 10h | Marcin C / Marcin W | Scenariusz ujęć od Marcina C dla Marcina W, potwierdzenie terminu | 5+12+100 (scenariusz, dzien zdjęciowy, montaz i wypracowanie materiałów) | Marcin C przygotowuje szczegółowy scenariusz ujęć na cały dzień
Sesja VF | Materiał tour LU wewnętrzny | Zrealizowano |  |  | 3h | Zespół | Oddany do dyspozycji Klienta | 8 | Dla rozmów z agencjami
125
Kampanie reklamowe | Media plan 2026 - rewizja i korekty | W trakcie |  | Czerwiec 2026 |  | Zespół / Dom mediowy | Przedstawienie proponowanych zmian/poszerzenia TG (wtorek po 16.06) | 4 | 100k zł netto z obsługą mediową. Korekty w ramach budżetu rocznego
Kampanie reklamowe | Kampania Catering ( cały rok) | W trakcie |  | Styczeń-Grudzień 2026 |  | Dom mediowy | Miesięczna optymalizacja |  | Ciągła kampania miesiąc w miesiąc
Kampanie reklamowe | Kampania Wesela (cały rok) | W trakcie |  | Styczeń-Grudzień 2026 |  | Dom mediowy | Miesięczna optymalizacja |  | Ciągła kampania miesiąc w miesiąc
Kampanie reklamowe | Konferencje w LU (maj-czerwiec) | W trakcie |  | Maj-Czerwiec 2026 |  | Dom mediowy | Włączone z końcem kwietnia |  | Zastąpiły 'małe konferencje'
Kampanie reklamowe | Garden Party VF (maj-czerwiec) | W trakcie |  | Maj-Czerwiec 2026 |  | Dom mediowy | Przedłużone o dwa miesiące
Kampanie reklamowe | Reklamy z Robertem, Bartkiem, Łukaszem, LU, kuchnia | W trakcie |  |  |  |  | Przygotowanie 30 do kampanii w meta | 50
54
Nagrywki | Wina gruzińskie (11 czerwca, 12-15:00) | Zrealizowano | 11.06.2026 | 11.06.2026 | 1 dzień | Zespół | Materiał do montażu po ustaleniach Michała z Marcinem |  | Obszerna relacja. Ogród i oranżeria. Wszyscy managerowie
Nagrywki | Konkurs gotowania dziennikarzy (15 czerwca, 17:00) | Zrealizowano | 15.06.2026 | 15.06.2026 | 1 dzień | Robert / Zespół | Materiał do social media i PR |  | Start nagrywek 18:00. Flowersy. Dziennikarze gotują 300 osób. Ela i Mateusz. Materiał poszedł w Pytanie na Śniadanie
Nagrywki | Koncert Monika Borzym jazz (19 czerwca, 18:00) | Zaplanowano |  | 19 czerwca 2026 | 1 dzień | Zespół | Nagranie materiału, serwowane menu
Nagrywki | Gala kosmetyków (25 czerwca, 18:30/19:00) | Zaplanowano |  | 25 czerwca 2026 | 1 dzień | Zespół | Nagranie materiału |  | Wjazd scena o 18, start 19:00
Nagrywki | LU - Hebe + kosmetyki koreańskie (23 czerwca) | Do potwierdzenia |  | 23 czerwca 2026 | 1 dzień | Zespół | Potwierdzenie zmian |  | Proszę dać znać jak coś się zmieni
Nagrywki | Wesele w LU (30 maja) | Zrealizowano |  | 30.05.2026 | 1 dzień | Zespół | Nagranie materiału |  | Wstępnie
Nagrywki | Manager - logistyka, wyporność, elastyczność (28 maja) | Zrealizowano | 28.05.2026 | 28.05.2026 | 1 dzień | Manager | Nagranie wypowiedzi |  | Dwa cateringi + impreza VF oraz jeden w LU
CRM | Warsztaty do przygotowania specyfikacji i okreslenia mozliwości i zasad wdrożenia CRM (6 lipca + 13 lipca 2x 5h spotkania) | Zaplanowano |  | 6 i 13 lipca 2026 | 2 spotkania | Paweł / Marcin C / Zespół | Specyfikacja wymagań, wybór rozwiązania (HubSpot?), integracja z food costem, format ofert | 8+10+10 (przygotowanie warsztatu, dwa spotkania po 5h, zebranie podsumowanie wnioski dalsze kroki | Terminy w kalendarzu. Jedno spotkanie może być za mało -
CRM | Definicja wymagań i specyfikacja | Do realizacji |  | Przed 6 lipca |  | Zespół | Ustalenie: głębokość wpięcia w CRM, integracja z food costem, format ofert, przepływ zleceń na kuchnię | 5 | Stworzyć dokument specyfikacji przed warsztatami
33
Pracodawcy RP | Śniadanie u Pracodawcy RP | W trakcie |  | 18-19.05.2026 | 1 dzień | Paweł / Zespół | Prezentacja grupy (LU, VF, CVF, grupa) | 2 | Paweł mówi w kilku słowach o poszczególnych podmiotach
Pracodawcy RP | Mailing w Pracodawcy RP | W trakcie |  |  |  | Zespół | Przygotowanie treści do akceptu | 2 | Będziemy w mailingu
Pracodawcy RP | Materiał w miesięczniku Pracodawcy RP | W trakcie |  |  |  | Zespół | Przygotowanie treści | 2 | Będziemy mieć materiał w miesięczniku
Forbes | Współpraca z Forbes | Oczekiwanie |  |  |  | Zespół | Oczekiwanie na ofertę współpracy | 1 | Jeszcze nie dał oferty
7
Warsztaty strategiczne | Warsztat 1 - 29 czerwca (poniedziałek) | Zaplanowano |  | 6 lipca 2026 | 1 dzień | Paweł / Marcin C / Zespół | Sprzedaż, managerowie po jednym z lokalu, Marcin C, bez kuchni | 5 | Strategia komunikacji, oferta, format, grupa docelowa, pozycjonowanie LU i VF, konkurencja
Warsztaty strategiczne | Warsztat 2 - 6 lipca (poniedziałek) | Zaplanowano |  | 13 lipca | 1 dzień | Paweł / Marcin C / Zespół | Kontynuacja prac | 5 | Cel: wypracowanie strategii podwaleiny do stron, SEO, komunikacji, spotkania z zespołem
Warsztaty strategiczne | Spotkanie 'Kim jesteśmy na rynku' (dla zespołu) | Zaplanowano |  | Lipiec-Sierpień 2026 |  | Madeby | Gotowa strategia z warsztatów | 4+2 (przygotowanie finalnych dokumentów, spotkania z zespołami) | Komunikacja wewnętrzna - całej strukturze pracowników
18
Identyfikacja grupy | Analiza rynku, konkurencji, strategia dla VFG | W trakcie |  |  |  | Madeby | Przygotowanie strategii - możliwe opcje działania i skutki wdrożenia podejść | 20 | Omawiane na spotkaniu 16.05
Identyfikacja grupy | Zmiana firmy na Villa Foksal Group | W trakcie |  |  |  | Madeby | Wdrożenie zmian w materiałach, komunikacji | 20 | Omawiane na spotkaniu 11.05
Identyfikacja grupy | Narracja grupy - 'Gościnność zapisana w historii miejsca' | W trakcie |  |  |  | Madeby | Dopracowanie treści, wdrożenie na strony, mailingi, popupy, komunikacja zewnętrzna/wewnętrzna | 10 | Bazowa treść gotowa. Historia od XVIII w. przez Vauxhall, Zamoyskich, Café Bodo po dziś
Identyfikacja grupy | Sąsiad - Pałac na Foksal | Zrealizowano |  |  |  | Madeby | Brak zagrożenia - inne miejsce, inny adres | 1 | Sprawdzone - kompletnie inne miejsce. Brak działań
31
Strona www | Strona parasolowa VillaFoksalGroup.pl | W trakcie |  | Czerwiec-Lipiec 2026 | 3 | Madeby | Projekt statyczny strony głównej + podstrony, struktura, copy, akceptacja Klienta | 30
Strona www | Statyczne projekty stron LU i VF | W trakcie |  | Czerwiec 2026 | 2 | Marcin C | Projekt graficzny, założenia struktury, copy |  | Do zderzenia z wiedzą i doświadczeniem zespołu
Strona www | Strona główna LU (projekt) | W trakcie |  | Czerwiec 2026 |  | Marcin C | Akceptacja projektu
30
Logo grupy | Logo grupy - projekt finalny | W trakcie |  | Do 17.06 (wtorek) | 18 | Madeby | Akceptacja Klienta, przełożenie na formaty | 12 | Wybraliśmy kierunek, we wtorek finalne + formaty
Logo grupy | Logo na materiałach i www | Zaplanowano |  | Po akceptacji logo | 4 | Madeby | Gotowe logo w formatach wektorowych | 3 | Pokazanie jak logo pracuje na materiałach, www
15
Wizytówki | Wizytówki - wycena i druk | W trakcie |  | Do końca czerwca (realizacja: miesiąc) |  | Gosia | Decyzja: stanowiska na wizytówkach (Agata vs Robert/Gosia - gradacja). Pliki do drukarni, wycena obu wersji | 4 | Wybrane kartony - dłuższy czas oczekiwania. Alternatywa: jednokolorowy karton (tańszy)
Domeny | Zakup domen dodatkowych | W trakcie |  |  |  |  | Decyzja Klienta jakie domeny dodatkowe (poza głównymi) | 2 | VillaFoksalGroup.pl, GrupaVillaFoksal.pl, VillaFoksalgrupa.pl, GrupaFoksal.pl
Inne | Targi ślubne wrzesień - after party w LU | Do sprawdzenia |  |  |  | Zespół | Sprawdzenie czy możliwe i na jakich warunkach |  | Pomysł - czy after party targów ślubnych w LU
Inne | Dzień otwarty: partnerzy i agencje (luty 2027) | Do przemyślenia |  | Luty 2027 |  | Zespół | Decyzja czy robimy, koncepcja |  | Jak w 2025
Inne | Event w ogrodzie VF (marzec/kwiecień 2027) | Do przemyślenia |  | Marzec-Kwiecień 2027 |  | Zespół | Decyzja
Inne | SEO i strony www | W trakcie |  | Lipiec-Sierpień 2026 |  | Marcin C | Budowa SEO oparta o strategię |  | Wdrażanie po wypracowaniu strategii w czerwcu

## Harmonogram Czasowy
L.p. | Temat / Działanie | Kategoria | Status | Termin | Priorytet czasowy
1 | Wycena wydarzenia urodzinowego (drony, lasery, gadżety) | Urodziny LU | W trakcie | Koniec czerwca 2026 | WYSOKI
2 | Zaproszenie / Save the date (wysyłka 26.06) | Urodziny LU | Do realizacji | 26 czerwca 2026 | WYSOKI
3 | Menu na urodziny (propozycja Marcina W) | Urodziny LU | Do realizacji | 23 czerwca 2026 | WYSOKI
4 | Sesja zdjęciowa VF - ogród i kuchnia | Sesja VF | Zaplanowano | 24 czerwca 2026 | WYSOKI
5 | Scenariusz ujęć do sesji VF (Marcin C) | Sesja VF | W trakcie | Do 23 czerwca 2026 | WYSOKI
6 | Przedstawienie zmian TG (dom mediowy) | Kampanie reklamowe | W trakcie | 17-18 czerwca 2026 | WYSOKI
7 | Nowa formuła video - spotkanie Michał/Marcin | Nowa formuła video | W trakcie | 17 czerwca 2026 | WYSOKI
8 | Projekt statyczny strony www (Marcin C) | Strona www | W trakcie | 17 czerwca 2026 | WYSOKI
9 | Logo grupy - pokazanie finalne | Logo grupy | W trakcie | 17 czerwca 2026 | WYSOKI
10 | Koncert Monika Borzym | Nagrywki | Zaplanowano | 19 czerwca 2026 | ŚREDNI
11 | Catering Hebe + kosmetyki koreańskie | Nagrywki | Do potwierdzenia | 23 czerwca 2026 | ŚREDNI
12 | Gala kosmetyków | Nagrywki | Zaplanowano | 25 czerwca 2026 | ŚREDNI
13 | Warsztat strategiczny 1 | Warsztaty strategiczne | Zaplanowano | 29 czerwca 2026 | WYSOKI
14 | Wycena gadżetów - odpowiedzi | Urodziny LU | W trakcie | Koniec czerwca 2026 | ŚREDNI
15 | Scenariusz prowadzącego urodziny | Urodziny LU | Do realizacji | Koniec czerwca 2026 | ŚREDNI
16 | Warsztat strategiczny 2 | Warsztaty strategiczne | Zaplanowano | 6 lipca 2026 | WYSOKI
17 | Warsztaty CRM (6 lipca) | CRM | Zaplanowano | 6 lipca 2026 | WYSOKI
18 | Warsztaty CRM (13 lipca) | CRM | Zaplanowano | 13 lipca 2026 | WYSOKI
19 | Mailing przypominający urodziny | Urodziny LU | Zaplanowano | Lipiec 2026 | ŚREDNI
20 | Animacje na ekranach (historia LU + grupa) | Urodziny LU | Do realizacji | Lipiec 2026 | ŚREDNI
21 | Welcome/Good Night Pack | Urodziny LU | Do realizacji | Lipiec 2026 | ŚREDNI
22 | Budowa stron www (po strategii) | Strona www | Zaplanowano | Lipiec-Sierpień 2026 | WYSOKI
23 | SEO (po strategii) | Inne | W trakcie | Lipiec-Sierpień 2026 | WYSOKI
24 | Mailing przypominający urodziny | Urodziny LU | Zaplanowano | Sierpień 2026 | ŚREDNI
25 | Spotkanie 'Kim jesteśmy na rynku' (zespoł) | Warsztaty strategiczne | Zaplanowano | Sierpień 2026 | ŚREDNI
26 | 3 Urodziny LU - wydarzenie! | Urodziny LU | Zaplanowano | 7 września 2026 | WYSOKI
27 | Targi ślubne + after party w LU | Inne | Do sprawdzenia | Wrzesień 2026 | NISKI

## Potrzebne Decyzje
L.p. | Temat | Od kogo | Termin | Status | Wpływ na dalsze działania
1 | Czy 7 września jest realnym terminem na urodziny? | Zespół | Do 23 czerwca | Oczekuje | Wpływa na harmonogram komunikacji i przygotowań
2 | Kto prowadzi urodziny? (propozycja: Robert) | Robert / Zespół | Koniec czerwca | Oczekuje | Scenariusz wydarzenia, rola prowadzącego
3 | Czy właściciele budynku partycypują w kosztach (100k)? | Paweł | Do końca czerwca | W trakcie | Wpływa na budżet i zakres atrakcji (drony, lasery)
4 | Budżet na urodziny - ile możemy wydać? | Paweł / Zespół | Do końca czerwca | Oczekuje | Skala wydarzenia, atrakcje, gadżety
5 | Czy robimy partnerstwo/sponsoring z mediami? | Zespół | Lipiec | Do przemyślenia | Dodatkowe środki (20k?) lub promocja
6 | Jaka forma wizytówek - stanowiska na wizytówkach? | Klient | Do końca czerwca | Oczekuje | Projekt graficzny wizytówek
7 | Jakie domeny dodatkowe kupujemy? | Klient | Wkrótce | W trakcie | Bezpieczeństwo domen, przekierowania
8 | Czy kupujemy VFG.pl (premium)? | Klient | Wkrótce | Do decyzji | Alternatywna domena
9 | Jaki system CRM wybieramy? | Zespół | Przed 6 lipca | Oczekuje | Wdrożenie CRM, integracja z food costem
10 | Czy after party targów ślubnych w LU? | Zespół | Wkrótce | Do sprawdzenia | Dodatkowy event we wrześniu
11 | Akceptacja projektu statycznego strony www | Klient | Do końca czerwca | Oczekuje | Budowa stron, SEO, komunikacja
12 | Akceptacja logo grupy | Klient | 17 czerwca | Oczekuje | Wszystkie materiały, strony, wizytówki
13 | Czy cateringt Hebe 23 czerwca się odbywa? | Zespół | Do 20 czerwca | Oczekuje | Nagranie materiału
14 | Scenariusz ujęć do sesji VF 24 czerwca | Marcin C | Do 23 czerwca | W trakcie | Realizacja sesji
15 | Treści postów - akceptacja przed publikacją | Marcin C / Agata | Na bieżąco | W trakcie | Komunikacja w social media