## Proces Maj-Czerwiec
Kategoria | Działanie | Status | Termin | Godziny (h) | Uwagi
CZERWIEC 2026
Urodziny LU | Prezentacja konceptu urodzinowego | Zrealizowano | Do 23.06 | 8 | Omawiane 12.06, prezentacja 16.06
Urodziny LU | Wycena wydarzenia (drony, lasery, gadżety) | W trakcie | Koniec czerwca | 4 | Zapytania wysłane, odpowiedzi z końcem tygodnia
Urodziny LU | Weryfikacja terminu 7 września | Do realizacji | Do 23.06 |  | TBC
Urodziny LU | Zaproszenie / Save the date | Do realizacji | Wysyłka ~26.06 | 8 | Pierwsze wrażenie - nie spieszyć się
Urodziny LU | Komunikacja eventu (maile) | Zaplanowano | 20 czerwca 1st mailing | 10 | Lipiec i sierpień: przypominające
Urodziny LU | Menu na wydarzenie | Do realizacji | Do 23.06 | 4 | Marcin W ma przygotować propozycję
Urodziny LU | Scenariusz / Prowadzący | Do realizacji | Do końca czerwca | 8 | Decyzja kto prowadzi, wycena prowadzącego
Urodziny LU | Animacje na ekranach (diody, totemy, ekrany) | Do realizacji | Lipiec-sierpień | 100 | Wykorzystamy diode, totem i ekrany
Urodziny LU | Welcome / Good Night Pack | Do realizacji | Lipiec-sierpień | 2 | Coś użytecznego z logo grupy
Urodziny LU | Rozpoznanie partnerstwa (właściciel budynku) | W trakcie | Do końca czerwca | 1 | Paweł ma rozeznać temat
Urodziny LU | Partnerstwo / Sponsorzy | Do przemyślenia | Lipiec | 6 | Partner niekonkurujący
Urodziny LU | Budżet wydarzenia | Do realizacji | Do końca czerwca | 6 | Policzenie kosztów
Materiały reklamowe LU | Filmy reklamowe z sesji | Zrealizowano (akcept) | Maj-czerwiec 2026 | 70 | Zaakceptowane, wycinamy 41 piętro
Materiały reklamowe LU | Przygotowanie nowych formatów do kampanii Meta | W trakcie | Od kolejnego tygodnia po 12.06 | 20 | Formaty reklamowe pod Cele kampanii
Materiały reklamowe LU | Dźwięk do filmu z Gosią | Do realizacji |  | 2
Nowa formuła video | Zmiana formuły materiałów video | W trakcie | Czerwiec | 10 | Spotkanie Michała z Marcinem 17.06
Nowa formuła video | Scenariusze postów na konta | W trakcie | Czerwiec | 3 | Posty idą na bieżąco
Nowa formuła video | Posty z sesji zeszłorocznej w willi | W trakcie | Czerwiec | 6 | Materiał 'roboczy', zabawny
Sesja VF | Sesja zdjęciowa - ogród i kuchnia (scenariusz + realizacja + montaż) | Zaplanowano | 24 czerwca | 117 | 5+12+100: scenariusz, dzień zdjęciowy, montaż
Sesja VF | Materiał tour LU wewnętrzny | Zrealizowano |  | 8 | Dla rozmów z agencjami
Kampanie reklamowe | Media plan 2026 - rewizja | W trakcie | Czerwiec | 4 | 100k zł netto, korekty w ramach budżetu
Kampanie reklamowe | Reklamy z Robertem, Bartkiem, Łukaszem | W trakcie | Czerwiec | 50 | Przygotowanie 30 kreacji do kampanii Meta
Nagrywki | Wina gruzińskie (11 czerwca) | Zrealizowano | 11.06 |  | Obszerna relacja, wszyscy managerowie
Nagrywki | Konkurs gotowania dziennikarzy (15.06) | Zrealizowano | 15.06 |  | Poszło w Pytanie na Śniadanie
Nagrywki | Koncert Monika Borzym (19.06) | Zaplanowano | 19.06 |  | Serwowane menu
Nagrywki | Gala kosmetyków (25.06) | Zaplanowano | 25.06 |  | Start 19:00
Nagrywki | LU - Hebe + kosmetyki koreańskie | Do potwierdzenia | 23.06 |  | Do potwierdzenia
RAZEM CZERWIEC 2026: |  |  |  | 447
MAJ 2026
Pracodawcy RP | Śniadanie u Pracodawcy RP | Zrealizowano | 18-19.05 | 2 | Paweł mówi o poszczególnych podmiotach
Pracodawcy RP | Mailing w Pracodawcy RP | W trakcie | Maj | 2 | Będziemy w mailingu
Pracodawcy RP | Materiał w miesięczniku | W trakcie | Maj | 2 | Przygotowanie treści
Forbes | Współpraca z Forbes | Oczekiwanie |  | 1 | Czekamy na ofertę
Nagrywki | Wesele w LU (30 maja) | Zrealizowano | 30.05 |  | Nagranie materiału
Nagrywki | Manager - logistyka (28 maja) | Zrealizowano | 28.05 |  | Dwa cateringi + impreza VF
Identyfikacja grupy | Analiza rynku, konkurencji, strategia | W trakcie | Maj |  | Omawiane 16.05 - BRAK GODZIN w pliku
Identyfikacja grupy | Zmiana firmy na Villa Foksal Group | W trakcie | Maj |  | Omawiane 11.05 - BRAK GODZIN w pliku
Identyfikacja grupy | Narracja grupy - 'Gościnność...' | W trakcie | Maj |  | Bazowa treść gotowa - BRAK GODZIN w pliku
Identyfikacja grupy | Sąsiad - Pałac na Foksal | Zrealizowano | Maj |  | Brak zagrożenia - BRAK GODZIN w pliku
RAZEM MAJ 2026: |  |  |  | 7
PODSUMOWANIE - TYLKO MAJ + CZERWIEC
CZERWIEC 2026 |  |  |  | 447
MAJ 2026 |  |  |  | 7
RAZEM MAJ + CZERWIEC: |  |  |  | 454