## Proces Maj-Czerwiec-Lipiec
Kategoria | Dzialanie | Status | Termin | Godziny (h) | Uwagi
MAJ 2026
Pracodawcy RP | Sniadanie u Pracodawcy RP | Zrealizowano | 18-19.05 | 2
Pracodawcy RP | Mailing w Pracodawcy RP | W trakcie |  | 2
Pracodawcy RP | Material w miesieczniku | W trakcie |  | 2
Forbes | Wspolpraca z Forbes | Oczekiwanie |  | 1
Nagrywki | Wesele w LU (30 maja) | Zrealizowano | 30.05
Nagrywki | Manager - logistyka (28 maja) | Zrealizowano | 28.05
Identyfikacja grupy | Analiza rynku, konkurencji, strategia | W trakcie |  | 20
Identyfikacja grupy | Zmiana firmy na Villa Foksal Group | W trakcie |  | 20
Identyfikacja grupy | Narracja grupy | W trakcie |  | 10
Identyfikacja grupy | Sasiad - Palac na Foksal | Zrealizowano |  | 1
Materialy reklamowe LU | Filmy reklamowe z sesji (polowa) | Zrealizowano | maj/czerwiec | 35 | Podzial: maj/czerwiec = 35+35
RAZEM MAJ 2026: |  |  |  | 93
CZERWIEC 2026
Urodziny LU | Prezentacja konceptu | Zrealizowano | Do 23.06 | 8
Urodziny LU | Wycena wydarzenia | W trakcie | Koniec czerwca | 4
Urodziny LU | Zaproszenie / Save the date | Do realizacji | Wysylka ~26.06 | 8
Urodziny LU | Komunikacja eventu (maile) | Zaplanowano | 20 czerwca 1st mailing | 10
Urodziny LU | Menu na wydarzenie | Do realizacji | Do 23.06 | 4
Urodziny LU | Scenariusz / Prowadzacy | Do realizacji | Do konca czerwca | 8
Urodziny LU | Animacje na ekranach | Do realizacji | Lipiec-sierpien | 100
Urodziny LU | Welcome / Good Night Pack | Do realizacji | Lipiec-sierpien | 2
Urodziny LU | Rozpoznanie partnerstwa | W trakcie | Do konca czerwca | 1
Urodziny LU | Partnerstwo / Sponsorzy | Do przemyslenia | Lipiec | 6
Urodziny LU | Budzet wydarzenia | Do realizacji | Do konca czerwca | 6
Urodziny LU | Weryfikacja terminu 7 wrzesnia | Do realizacji | Do 23.06
Materialy reklamowe LU | Filmy reklamowe z sesji (polowa) | Zrealizowano | maj/czerwiec | 35
Materialy reklamowe LU | Nowe formaty do kampanii Meta | W trakcie | Po 12.06 | 20
Materialy reklamowe LU | Dzwiek do filmu z Gosia | Do realizacji |  | 2
Nowa formula video | Zmiana formuly materialow video | W trakcie | Czerwiec | 10
Nowa formula video | Scenariusze postow na konta | W trakcie | Czerwiec | 3
Nowa formula video | Posty z sesji zeszlorocznej | W trakcie | Czerwiec | 6
Sesja VF | Sesja zdjeciowa - ogród i kuchnia | Zaplanowano | 24 czerwca | 117 | 5+12+100
Sesja VF | Material tour LU wewnetrzny | Zrealizowano |  | 8
Kampanie reklamowe | Media plan 2026 - rewizja | W trakcie | Czerwiec | 4
Kampanie reklamowe | Reklamy z Robertem, Bartkiem, Lukaszem | W trakcie |  | 50
Logo grupy | Logo grupy - projekt finalny | W trakcie | Do 17.06 | 12
Logo grupy | Logo na materialach i www | Zaplanowano | Po akceptacji logo | 3
Wizytowki | Wizytowki - wycena i druk | W trakcie | Do konca czerwca | 4
Strona www | Strona parasolowa VFG (polowa) | W trakcie | czerwiec/lipiec | 15 | Podzial: 15+15
Domeny | Zakup domen dodatkowych | W trakcie |  | 2
Nagrywki | Wina gruzinskie (11.06) | Zrealizowano | 11.06
Nagrywki | Konkurs gotowania dziennikarzy (15.06) | Zrealizowano | 15.06
Nagrywki | Koncert Monika Borzym (19.06) | Zaplanowano | 19.06
Nagrywki | Gala kosmetykow (25.06) | Zaplanowano | 25.06
Nagrywki | LU - Hebe + kosmetyki | Do potwierdzenia | 23.06
RAZEM CZERWIEC 2026: |  |  |  | 448
LIPiec 2026
Strona www | Strona parasolowa VFG (polowa) | W trakcie | czerwiec/lipiec | 15
CRM | Warsztaty CRM (przygotowanie + 2 spotkania) | Zaplanowano | 6 i 13 lipca | 28 | przygotowanie + 2 spotkania po 5h
CRM | Definicja wymagan i specyfikacja | Do realizacji | Przed 6 lipca | 5
Warsztaty strategiczne | Warsztat 1 | Zaplanowano | 29.06 / 6 lipca | 5
Warsztaty strategiczne | Warsztat 2 | Zaplanowano | 6 lipca / 13 lipca | 5
Warsztaty strategiczne | Spotkanie 'Kim jestesmy na rynku' | Zaplanowano | Lipiec-sierpien | 6
RAZEM LIPiec 2026: |  |  |  | 64
PODSUMOWANIE
MAJ 2026 |  |  |  | 93
CZERWIEC 2026 |  |  |  | 448
LIPiec 2026 |  |  |  | 64
RAZEM MAJ+CZERWIEC+LIPiec: |  |  |  | 605